Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se cumplen las fases de planificación, diseño y la fase de gestión de actividades por completo, la fase de personalización de mascotas se encuentra casi completada. Ajustes: - Descarte de 3 requisitos redundantes. - Reajuste de orden de actividades y asignación de horas disponibles. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación móvil denominada PacePet que permita a los usuarios gestionar, registrar y realizar seguimiento de sus actividades y objetivos personales mediante el apoyo de mascotas virtuales, con el propósito de fomentar la creación y mantenimiento de hábitos y rutinas saludables. |
| Metodología | Cascada (Sin ajuste). |
| Evidencias de avance | 1.5_(Español) GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx: Permite comparar las definiciones y supuestos previamente documentados. Carta Gantt Ajustada: Documenta los ajustes definidos en este documento. demo1.webm: Avance parcial de la aplicación en formato de video, donde se pueden observar algunos de los requisitos completados. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Acta de Constitución de proyecto | Plantilla de documento y ordenador | 12-08-26 hasta 13-08-26 | Equipo completo | El discutir funciones teóricas se dificulta el definir que es posible y como se debería desarrollar. | Completado |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Aprobación del Acta | Documento y ordenador | 13-08-26 hasta 14-08-26 | Thalia | La participación de la responsable de aprobar el acta en la creación del documento facilita su aprobación. | Completado |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Definición de requerimientos Generales | Plantilla de documento y ordenador | 14-08-26 hasta 17-08-26 | Equipo completo | No tener documentos o mockups para organizar las ideas dificulta definir todos los requerimientos necesarios. | Completado |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Organización del equipo | Acta de constitución y aprobación de los integrantes del equipo | 17-08-26 hasta 18-08-26 | Equipo completo | Los integrantes ya estaban definidos, solo hacía falta especificar los roles de cada uno. | Completado |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Captura de requerimientos específicos | Plantilla de documento y ordenador | 18-08-26 hasta 19-08-26 | Thalia y Roberto | Si bien se pueden incluir nuevos requerimientos o corregir antiguos, se deben esperar cambios a futuro. | Ajustado | Se corrigieron requerimientos redundantes. |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Documento de arquitectura SW | Plantilla de documento y ordenador | 19-08-26 hasta 21-08-26 | Vicente y Roberto | Pudimos basarnos en la arquitectura de otras aplicaciones móviles. | Completado |  |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Documento de casos de uso | Plantilla de documento y ordenador | 20-08-26 hasta 21-08-26 | Thalia y Vicente | La definición de requerimientos facilita saber cuántos casos de uso son necesarios y que deben hacer. | Completado |  |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Prototipos | Canva y ordenador | 20-08-26 hasta 24-08-26 | Thalia y Vicente | El proceso de diseño ayuda a visualizar la aplicación y con esto sus funciones. | Completado |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Propuesta ERS | Plantilla de documento y ordenador | 24-08-26 hasta 25-08-26 | Equipo completo | Permite unificar todos los aspectos más relevantes del proyecto en un documento. | Completado |  |
| Diseño Software Bases de datos | Implementación ambiente de desarrollo | Android Studio, Github, Visual Studio Code, ordenador | 25-08-26 hasta 28-08-26 | Vicente y Roberto | Necesario para trabajar a la par y evitar inconsistencias. | Completado |  |
| Bases de datos | Creación de los script de tablas base de datos | Interfaz sql (SQLite, PostgreSQL, etc), ordenador | 30-08-26 hasta 31-08-26 | Vicente y Roberto | Al no tener una idea clara de cuál es la mejor forma de manejar los datos, las tablas deben ser revisadas repetidamente. | Ajustado | Se modificaron tablas para representar más fielmente a la aplicación |
| Bases de datos | Creación de los script SQL | interfaz sql (SQLite, PostgreSQL, etc), ordenador | 31-09-26 hasta 02-09-26 | Vicente y Roberto | Al ser un requerimiento común en las aplicaciones en general es más fácil de implementar. | Ajustado | Se modificaron tablas para representar más fielmente a la aplicación |
| Diseño Software Bases de datos Dispositivos móviles | Inicio de sesión (Teléfono o Google) | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 31-09-26 hasta 03-09-26 | Vicente y Roberto | Optar por funcionalidades de terceros (Google, Apple) para el proceso de Inicio de sesión puede facilitar el mismo. | Con retraso | Se descartan las opciones de inicio con Google. |
| Diseño Software Dispositivos móviles | Exportar estado para cambio de dispositivo | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 03-09-26 hasta 07-09-26 | Vicente | No tener definido cual es la mejor forma de exportar estos datos dificulta su desarrollo. | Con retraso | Depende del inicio de sesión. |
| Diseño Software Calidad, seguridad y sostenibilidad | Configuración de privacidad (información compartida) | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 07-09-26 hasta 08-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Con retraso | Depende del inicio de sesión. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Registro y administración de actividades y objetivos | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 08-09-26 hasta 09-09-26 | Thalia y Vicente | La experiencia con procesos CRUD ayuda al desarrollo. | Completado |  |
| Dispositivos móviles | Seguimiento mediante cronómetro o pasos | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 09-09-26 hasta 11-09-26 | Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Completado |  |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Actividades compartidas con otras personas | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 13-09-26 hasta 15-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Con retraso | Depende del inicio de sesión. |
| Dispositivos móviles | Personalización de mascota (colores y fondo) | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 15-09-26 hasta 21-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Completado |  |
| Dispositivos móviles | Desbloqueo de nuevos elementos de personalización | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 21-09-26 hasta 22-09-26 | Thalia y Vicente | La lógica de desbloqueo y los desbloqueables no están definidos, lo que dificulta el desarrollo. | Ajustada | Reemplazada por logros. |
| Dispositivos móviles | Animaciones de la mascota según actividades realizadas | Android Studio, Visual Studio Code, Lottie, ordenador | 22-09-26 hasta 25-09-26 | Thalia y Vicente | El tiempo de aprendizaje de Lottie dificulta el diseño de las mascotas. | Completado |  |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Gestión y mantenimiento de rachas personales | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 27-09-26 hasta 30-09-26 | Vicente | Se debe definir un sistema de puntajes, para gestionar el estado de las mascotas. | Ajustada | Descartada por redundancia con otros requerimientos. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Sistema de puntuación por cumplimiento de actividades | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 30-09-26 hasta 05-10-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Con retraso | Existe la lógica en base de datos, pero al no existir el login no se pueden probar todas las funcionalidades. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Personalización de perfil | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 05-10-26 hasta 07-10-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | En proceso | Presentación definida, funcionalidades en proceso. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Configuración de notificaciones y modo Focus | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 07-10-26 hasta 09-10-26 | Equipo completo | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | En proceso | Presentación definida, funcionalidades en proceso. |
| Dispositivos móviles | Establecimiento y obtención del tiempo de uso del teléfono | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 12-10-26 hasta 14-10-26 | Vicente y Roberto | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. | Ajustada | Descartada por ser innecesaria para el funcionamiento de la aplicación. |
| Dispositivos móviles | Visualización de estadísticas del progreso del usuario | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 18-10-26 hasta 21-10-26 | Thalia y Vicente | Experiencias con otras interfaces de estadísticas facilita el desarrollo de esta tarea. | Ajustado | Redundante con otros requerimientos |
| Diseño Software Dispositivos móviles Calidad, seguridad y sostenibilidad | Implementación ambiente de pruebas | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 21-10-26 hasta 30-10-26 | Vicente y Roberto | Permitirá analizar la correcta funcionalidad de las acciones necesarias para la aplicación. | Pendiente |  |
| Diseño Software Calidad, seguridad y sostenibilidad | Pruebas Funcionales | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 29-10-26 hasta 08-11-26 | Vicente y Roberto | Permiten probar individualmente cada funcionalidad. | Pendiente |  |
| Diseño Software | Pruebas con Usuarios | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 08-11-26 hasta 12-11-26 | Thalia y Roberto | Permiten probar la usabilidad de la aplicación. | Pendiente |  |
| Diseño Software Metodologías y estándares | Migración del sistema a producción | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 12-11-26 hasta 20-11-26 | Vicente y Roberto | Puesta en marcha de la aplicación, la dependencia de validar las pruebas anteriores dificultan esta tarea. | Pendiente |  |
| Metodologías y estándares | Capacitaciones | Documentos y ordenador | 22-11-26 hasta 27-11-26 | Thalia y Vicente | Preparar a personas responsables de la aplicación facilitará su correcto funcionamiento a futuro. | Pendiente |  |
| Metodologías y estándares | Manuales Usuario | Documentos y ordenador | 22-11-26 hasta 27-11-26 | Thalia y Vicente | La definición de este documento facilitará el mantenimiento de la aplicación. | Pendiente |  |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Acta cierre de proyecto | Documentos y ordenador | 25-11-26 hasta 01-12-26 | Thalia y Roberto | Permite realizar una retroalimentación, recibiendo lecciones aprendidas, beneficiando a la mejora continua. | Pendiente |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Un factor que ha dificultado y que fue mencionado repetidamente en las observaciones es la falta de experiencia en ciertas funcionalidades y la definición teórica de requerimientos, lo que llevó a múltiples requerimientos redundantes. Además el no priorizar requerimientos que son prerrequisitos para otros requerimientos también generó atrasos que deben ser ajustados. Por otro lado, el poder invertir el tiempo estimado para requerimientos redundantes nos ofrece una oportunidad de ajustar la carta gantt sin sacrificar tiempos de entrega.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Visualización de estadísticas del progreso del usuario (Redundancia) - Establecimiento y obtención del tiempo de uso del teléfono (Redundancia) - Gestión y mantenimiento de rachas personales (Redundancia)

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Desbloqueo de nuevos elementos de personalización (Ajustado por no ser un requisito prioritario) - Inicio de sesión (Teléfono o Google) (Estimación de tiempo incorrecta) - Exportar estado para cambio de dispositivo (Afectado por dependencia en la autenticación) - Configuración de privacidad (información compartida) (Afectado por dependencia en la autenticación) - Actividades compartidas con otras personas (Afectado por dependencia en la autenticación) - Sistema de puntuación por cumplimiento de actividades (Depende de requisitos que están completados) - Personalización de perfil (En proceso, faltan funcionalidades que dependen de autenticación) - Configuración de notificaciones y modo Focus (Afectado por dependencia en la autenticación) Se definieron 3 requisitos redundantes, por lo que se liberaron 7 días para ajustar estimaciones incorrectas en la carta gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.