}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

╱|

(˚ˎ 。7

|、˜〵

じしˍ,)ノ

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Thalia Alarcón Roberto Huaitro Vicente Pérez |
| --- | --- |
| Rut | 20.225.229-k 15.532.593-3 20.465.423-9 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | PetPace |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo Móvil, Modelamiento de Bases de datos |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente este proyecto se dirige a todo tipo usuario, en observación a lo flexible y variable en gustos personales con el estilo de vida y con el objetivo de cada usuario, ofreciendo una aplicación que se concentre en dejar de lado el uso excesivo del celular y darle un uso más saludable, utilizando la tecnología de forma didáctica en esta ocasión la propuesta es administrar los tiempos que el usuario quiera dedicarle a cada actividad que realiza en el dia cotidiano tomando como objetivo lograr metas en forma individual o grupal y cuidando una mascota virtual. La aplicación busca generar rutinas adaptables al usuario ya sea que quiera comenzar alguna actividad cotidiana , rutinas de ejercicios, recordatorios de clases o aprender un hobbie , etc. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo de la aplicación es que el usuario reduzca las horas de uso del teléfono y que logre organizar sus tiempos y actividades, cuidando a su mascota al mismo tiempo, asi administrando su día de forma más didáctica. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona directamente con el uso de aplicaciones móviles. contemplando el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una solución de software orientada a resolver una necesidad, implementando buenas prácticas en el uso del celular/tecnología. El proyecto integra tecnologías como flutter y spring boot, lenguaje de programación dart y java, junto con microservicios. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con el desarrollo de una solución tecnológica, abarca distintas áreas y ciclo de vida del software, ofreciendo desarrollo de aplicaciones, diseño de arquitectura, desarrollo backend, frontend, integración de apis, base de datos y seguridad. La aplicación permite utilizar la experiencia ganada en clases, pulirla y desarrollar conocimientos que nos servirán en nuestra futura carrera. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | En el desarrollo de la aplicación se utiliza el lenguaje de programación dart y flutter, mientras que los servicios backend se utilizaran java y spring boot. Esto nos permite desarrollar una aplicación multiplataforma y servicios independientes que pueden ser integrados mediante APIs. Teniendo estás arquitectura y las tareas definidas, consideramos esta aplicación factible en el periodo de 77 días hábiles definido por el equipo de trabajo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil denominada PacePet que permita a los usuarios gestionar, registrar y realizar seguimiento de sus actividades y objetivos personales mediante el apoyo de mascotas virtuales, con el propósito de fomentar la creación y mantenimiento de hábitos y rutinas saludables. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una interfaz intuitiva que permite gestionar y visualizar actividades y objetivos personales. - Implementar un sistema de registro y seguimiento de actividades. - Desarrollar un sistema de mascotas virtuales relacionado con el cumplimiento de los objetivos del usuario. - Incorporar notificaciones, personalización de perfiles y opciones para compartir actividades con otros usuarios. - Evaluar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar PacePet se utilizará la metodología en cascada, siguiendo distintas etapas de manera ordenada. Primero se identificarán las necesidades de los usuarios y los requisitos que deberá cumplir la aplicación. Luego se realizará el diseño de la aplicación, considerando la interfaz, la estructura del sistema y los datos necesarios para su funcionamiento. Después se pasará a la etapa de desarrollo, donde se implementarán las funciones de PacePet, incluyendo la aplicación móvil, el backend y la conexión entre ambos. Una vez terminado el desarrollo, se realizan pruebas para encontrar errores y comprobar que las funciones trabajan correctamente según los requisitos definidos. Finalmente, se realizará una evaluación general del sistema, verificando que PacePet cumpla con los objetivos planteados. Para organizar y coordinar el trabajo del equipo se utilizarán herramientas como WhatsApp y Google meet.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Presentación inicial | Presentación utilizando diapositivas que facilita la comprensión básica del proyecto. | Dar a entender los conceptos más básicos del proyecto |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | Matriz EDT | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Avance | Planilla de requerimientos | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Documento de mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Informe ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Definición de proyecto | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Caso de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Acta de Constitución de proyecto | Definición de acta de constitución de proyecto y todas sus definiciones correspondientes. | Plantilla de documento y ordenador | 12-08-26 hasta 13-08-26 | Equipo completo | El discutir funciones teóricas se dificulta el definir que es posible y como se debería desarrollar. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Aprobación del Acta | Proceso de revisión, corrección y finalmente aprobación por la persona responsable. | Documento y ordenador | 13-08-26 hasta 14-08-26 | Thalia | La participación de la responsable de aprobar el acta en la creación del documento facilita su aprobación. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Definición de requerimientos Generales | Proceso de definición de requerimiento funcionales y no funcionales del proyecto. | Plantilla de documento y ordenador | 14-08-26 hasta 17-08-26 | Equipo completo | No tener documentos o mockups para organizar las ideas dificulta definir todos los requerimientos necesarios. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Organización del equipo | Definición de roles y responsabilidades del equipo de trabajo. | Acta de constitución y aprobación de los integrantes del equipo | 17-08-26 hasta 18-08-26 | Equipo completo | Los integrantes ya estaban definidos, solo hacia falta especificar los roles de cada uno. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Captura de requerimientos específicos | Proceso de revisión y profundización en los requerimientos definidos anteriormente. | Plantilla de documento y ordenador | 18-08-26 hasta 19-08-26 | Thalia y Roberto | Si bien se pueden incluir nuevos requerimientos o corregir antiguos, se deben esperar cambios a futuro. |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Documento de arquitectura SW | Definición de arquitectura, módulos y tecnologías requeridas para el proyecto. | Plantilla de documento y ordenador | 19-08-26 hasta 21-08-26 | Vicente y Roberto | Pudimos basarnos en la arquitectura de otras aplicaciones moviles. |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Documento de casos de uso | Definición de casos de uso, para describir la utilidad de cada requerimiento funcional.. | Plantilla de documento y ordenador | 20-08-26 hasta 21-08-26 | Thalia y Vicente | La definición de requerimientos facilita saber cuantos casos de uso son necesarios y que deben hacer. |
| Diseño Software Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Prototipos | Modelamiento de diseños básicos de la interfaz de la aplicación. | Canva y ordenador | 20-08-26 hasta 24-08-26 | Thalia y Vicente | El proceso de diseño ayuda a visualizar la aplicación y con esto sus funciones. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Propuesta ERS | Documento que ofrece definiciones especificas para facilitar el proceso de desarrollo. | Plantilla de documento y ordenador | 24-08-26 hasta 25-08-26 | Equipo completo | Permite unificar todos los aspectos más relevantes del proyecto en un documento. |
| Diseño Software Bases de datos | Implementación ambiente de desarrollo | Proceso de preparación de herramientas, entornos y otros requisitos para facilitar el desarrollo. | Android Studio, Github, Visual Studio Code, ordenador | 25-08-26 hasta 28-08-26 | Vicente y Roberto | Necesario para trabajar a la par y evitar inconsistencias. |
| Bases de datos | Creación de los script de tablas base de datos | Modelamiento de tablas, sus atributos y sus relaciones. | Interfaz sql (SQLite, PostgreSQL, etc), ordenador | 30-08-26 hasta 31-08-26 | Vicente y Roberto | Al no tener una idea clara de cual es la mejor forma de manejar los datos, las tablas deben ser revisadas repetidamente. |
| Bases de datos | Creación de los script SQL | Se definen los comandos SQL necesarios para las funcionalidades. | interfaz sql (SQLite, PostgreSQL, etc), ordenador | 31-09-26 hasta 02-09-26 | Vicente y Roberto | Al ser un requerimiento común en las aplicaciones en general es más fácil implementar. |
| Diseño Software Bases de datos Dispositivos móviles | Inicio de sesión (Teléfono o Google) | Se definen las rutas de autenticación disponibles en la aplicación. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 31-09-26 hasta 03-09-26 | Vicente y Roberto | Optar por funcionalidades de terceros (Google, Apple) para el proceso de Inicio de sesión puede facilitar el mismo. |
| Diseño Software Dispositivos móviles | Exportar estado para cambio de dispositivo | Funcionalidad para guardar tus datos y preferencias, para luego cargarlas en otro dispositivo. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 03-09-26 hasta 07-09-26 | Vicente | No tener definido cual es la mejor forma de exportar estos datos dificulta su desarrollo. |
| Diseño Software Calidad, seguridad y sostenibilidad | Configuración de privacidad (información compartida) | Preferencia de visibilidad hacia otros usuarios. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 07-09-26 hasta 08-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Registro y administración de actividades y objetivos | Creación, modificación y eliminación de actividades. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 08-09-26 hasta 09-09-26 | Thalia y Vicente | La experiencia con procesos CRUD ayuda al desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Seguimiento mediante cronómetro o pasos | Implementación de diferentes tipos de actividad, dependiendo de las necesidades del usuario. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 09-09-26 hasta 11-09-26 | Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Actividades compartidas con otras personas | Función para clonar una actividad, compartiendola con otro usuario. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 13-09-26 hasta 15-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Personalización de mascota (colores y fondo) | Opción de personalización a preferencia del usuario. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 15-09-26 hasta 21-09-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Desbloqueo de nuevos elementos de personalización | Sistema de premiación al usuario por utilizar la aplicación, desbloqueando nuevas funciones. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 21-09-26 hasta 22-09-26 | Thalia y Vicente | La lógica de desbloqueo y los desbloqueables no están definidos, lo que dificulta el desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Animaciones de la mascota según actividades realizadas | Sistema de estado de la mascota, registrando un puntaje que se reflejara en el animo de la mascota. | Android Studio, Visual Studio Code, Lottie, ordenador | 22-09-26 hasta 25-09-26 | Thalia y Vicente | El tiempo de aprendizaje de Lottie dificulta el diseño de las mascotas. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Gestión y mantenimiento de rachas personales | Vista de objetivos activos e históricos para seguimiento por el usuario. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 27-09-26 hasta 30-09-26 | Vicente | Se debe definir un sistema de puntajes, para gestionar el estado de las mascotas. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Sistema de puntuación por cumplimiento de actividades | Sistema que registra un puntaje para determinar el estado de las mascotas. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 30-09-26 hasta 05-10-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Personalización de perfil | Función de perfil que permite presentar tus logros o actividades. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 05-10-26 hasta 07-10-26 | Thalia y Vicente | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Bases de datos Dispositivos móviles | Configuración de notificaciones y modo Focus | Configuración de frecuencia de notificaciones y función que deshabilita otras funcionalidades hasta que se cumpla un objetivo. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 07-10-26 hasta 09-10-26 | Equipo completo | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Establecimiento y obtención del tiempo de uso del teléfono | Funcionalidad que permite registrar objetivos por tiempo. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 12-10-26 hasta 14-10-26 | Vicente y Roberto | La poca experiencia con funcionalidades similares dificulta su desarrollo. |
| Dispositivos móviles | Visualización de estadísticas del progreso del usuario | Función de perfil que permite ver tus logros. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 18-10-26 hasta 21-10-26 | Thalia y Vicente | Experiencias con otras interfaces de estadísticas facilita el desarrollo de esta tarea. |
| Diseño Software Dispositivos móviles Calidad, seguridad y sostenibilidad | Implementación ambiente de pruebas | Proceso de preparación de herramientas, entornos y otros requisitos para facilitar las pruebas. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 21-10-26 hasta 30-10-26 | Vicente y Roberto | Permitirá analizar la correcta funcionalidad de las acciones necesarias para la aplicación. |
| Diseño Software Calidad, seguridad y sostenibilidad | Pruebas Funcionales | Proceso de pruebas para cada funcionalidad, verificando que cumplan con su propósito. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 29-10-26 hasta 08-11-26 | Vicente y Roberto | Permiten probar individualmente cada funcionalidad. |
| Diseño Software | Pruebas con Usuarios | Evaluación de funcionalidad utilizando a usuarios reales. | Android Studio, Visual Studio Code, SQLite, ordenador | 08-11-26 hasta 12-11-26 | Thalia y Roberto | Permiten probar la usabilidad de la aplicación. |
| Diseño Software Metodologías y estándares | Migración del sistema a producción | Limpieza y modificación de variables y configuraciones para pasar a la etapa de producción. | Android Studio, Visual Studio Code, ordenador | 12-11-26 hasta 20-11-26 | Vicente y Roberto | Puesta en marcha de la aplicación, la dependencia de validar las pruebas anteriores dificultan esta tarea. |
| Metodologías y estándares | Capacitaciones | Preparación de actores necesarios con toda la información y herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación. | Documentos y ordenador | 22-11-26 hasta 27-11-26 | Thalia y Vicente | Preparar a personas responsables de la aplicación facilitara su correcto funcionamiento a futuro. |
| Metodologías y estándares | Manuales Usuario | Documentación con instrucciones e información relacionada a la funcionalidad de la aplicación. | Documentos y ordenador | 22-11-26 hasta 27-11-26 | Thalia y Vicente | La definición de este documento facilitara el mantenimiento de la aplicación. |
| Metodologías y estándares Proyectos tradicionales y ágiles. | Acta cierre de proyecto | Documento que registra los resultados y lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto. | Documentos y ordenador | 25-11-26 hasta 01-12-26 | Thalia y Roberto | Permite realizar una retroalimentación, recibiendo lecciones aprendidas, beneficiando a la mejora continua. |

8. Carta Gantt Carta Gantt.xlsx

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de requerimientos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de arquitectura SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de casos de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación ambiente de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de sesión (Teléfono o Google) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exportar estado para cambio de dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de privacidad (información compartida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro y administración de actividades y objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento mediante cronómetro o pasos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades compartidas con otras personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalización de mascota (colores y fondo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desbloqueo de nuevos elementos de personalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Animaciones de la mascota según actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y mantenimiento de rachas personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de puntuación por cumplimiento de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalización de perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de notificaciones y modo Focus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento y obtención del tiempo de uso del teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visualización de estadísticas del progreso del usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación ambiente de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con Usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migración del sistema a producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.